## Sheet1
| 内容 | 担当者 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24
プレイヤー | 体力 | 森本 | 2022-10-10: 仮完成
敵に当たったら
初速から徐々に減速させる | bar: 2022-09-29
方向を決める | bar: 2022-09-29
友情コンボ(予定)
敵 | 体力 | 森本
攻撃
カウント
タイトル | 題名 | 成島 | 2022-09-30: 仮完成
メニュー | ステージ選択
ゲームオーバー | 画面中央に「ゲームオーバー」と表示 | 森本
ゲームクリア | 画面中央に「ゲームクリア」と表示
ステージ | 画面切り替え | 森本
| マップの表示 | 成島
敵の配置
ステージ(予定) |  | 森本
ステージ(予定) |  | 三好
ステージ(予定) |  | 成島
チュートリアル | 操作説明 | 森本
ギミック(予定) |  | 森本・三好
BGM |  | 三好 | 2022-09-27: 2022/10/9までに完成; 2022-10-14: 完成
SE | bar: 2022-09-27 to 2022-10-14
画像 |  | 三好・成島 | 2022-09-27: 2022/10/20までに完成; 2022-10-21: 完成