## Sheet1
| 内容 |  |  |  | 担当者 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2022-10-02 | 2022-10-03 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-08 | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-22 | 2022-10-23 | 2022-10-24
プレイヤー | 体力 |  |  |  | 森本 | 2022-10-10: 仮完成; 2022-10-19: 完成
敵に当たったら | bar: 2022-10-07
初速から徐々に減速させる | bar: 2022-09-29
方向を決める | bar: 2022-09-29
| 反射 |  |  | ×
貫通 | bar: 2022-10-19
| 反転 |  |  | ×
| 友情コンボ(予定) |  |  | ×
敵 | 体力 |  |  |  | 森本 | bar: 2022-10-14
攻撃 | bar: 2022-10-14
| カウント | → | 時間 | bar: 2022-10-14
タイトル | 題名 |  |  |  | 成島 | 2022-09-30: 仮完成; 2022-10-14: 完成
メニュー | ステージ選択 | bar: 2022-10-19
ゲームオーバー | ゲームオーバー画面に切り替え |  |  |  | 成島 | bar: 2022-10-19
ゲームクリア | ゲームクリア画面に切り替え | bar: 2022-10-19
ステージ | 画面切り替え |  |  |  | 森本 | bar: 2022-10-19
| マップの表示 |  |  |  | 成島 | bar: 2022-10-19
敵の配置 | bar: 2022-10-19
ステージ(予定) |  |  |  |  | 森本 | bar: 2022-10-19
ステージ(予定) |  |  |  |  | 三好 | bar: 2022-10-19
ステージ(予定) |  |  |  |  | 成島 | bar: 2022-10-19
チュートリアル | 操作説明 |  |  |  | 森本 | bar: 2022-10-19
ギミック(予定) |  |  |  | ブロックのみ | 森本・三好 | bar: 2022-10-19
BGM |  |  |  |  | 三好 | 2022-09-27: 2022/10/9までに完成; 2022-10-14: 完成
SE | bar: 2022-09-27 to 2022-10-14
画像 |  |  |  |  | 三好・成島 | 2022-09-27: 2022/10/20までに完成; 2022-10-21: 完成